## 材料检测
序号 | 材料名称 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 检测频率 | 备注
1 | 红砖 | 强度，放射性 | 组 | 1 | 每3.5万块为一批，不足3.5万块按一批计
2 | 螺栓 | 硬度，抗拉强度 | 组 | 1 | 同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度(当螺栓长度≤100㎜时，长度相差≤15㎜，螺栓长度＞100㎜时，长度相差≤20㎜，可视为同一长度)、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批，同批最大数量为3000套
3 | 铝窗 | 门窗3性 | 组 | 1 | 同一厂家的同材质、类型和型号的门窗每20樘划分为一个检验批； 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7106-2019
4 | 110pvc排水管 | 尺寸,维卡软化温度,拉伸屈服应力,断裂伸长率,落锤冲击试验 | 组 | 1 | 排水管材：同一原料配方、同一工艺和同一规格连续生产的管材作为一批，每批数量不超过50t， 如果生产7天尚不足50t，则以7天产量为一批； 《建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材》 GB/T 5836.1-2018
5 | 110pvc排水管件 | 规格尺寸,烘箱试验,坠落试验,维卡软化温度 | 组 | 1 | 排水管件：同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管件为一批。当dn＜75mm时，每批数量不超过10000件，当dn≥75mm时，每批数量不超过 5000件。如果生产7天仍不足一批，以7天生产量为一批； 《建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管件》 GB/T 5836.2-2018
6 | 焊条 | 熔覆金属力学性能、熔覆金属分析 | 组 | 1 | 根据国家现行标准相关规定，由同一炉号、同一形状、同一尺寸、同一交货状态的焊丝组成。
7 | 植筋胶 | 约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结抗拔强度，不挥发物含量,热变形温度,钢对钢T冲击剥离长度 | 组 | 1 | 按进货批作为检验批 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021
8 | 碳布胶 | 钢对钢拉伸抗剪强度平均值（-45±2℃）、30min,钢对钢拉伸抗剪强度平均值（60±2℃）、10min，不挥发物含量,热变形温度,钢对钢T冲击剥离长度 | 组 | 1 | 按进货批作为检验批 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021
9 | 湿热老化 | 湿热老化 | 组 | 4 | 按进货批作为检验批 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021
10 | 碳纤维布 | 受拉弹性模量,弯曲强度,层间剪切强度,单位面积质量或纤维体积含量 | 组 | 1 | 按进货批作为检验批 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021
11 | 灌注胶 | 钢对钢拉伸抗剪强度平均值（-45±2℃）、30min,钢对钢拉伸抗剪强度平均值（60±2℃）、10min,快速湿热老化（7d）,不挥发物含量,热变形温度,钢对C45混凝土正拉粘结强度,钢对钢T冲击剥离长度,钢对钢对接粘结抗拉强度,钢对钢拉伸抗剪强度,抗压强度,抗弯强度,伸长率,受拉弹性模量,抗拉强度，钢对钢拉伸抗剪强度平均值（-45±2℃）、30min,钢对钢拉伸抗剪强度平均值（60±2℃）、10min,热变形温度 | 组 | 1 | 按进货批作为检验批 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021
12 | 粘钢胶 | 钢对钢拉伸抗剪强度平均值（-45±2℃）、30min,钢对钢拉伸抗剪强度平均值（60±2℃）、10min,快速湿热老化（7d）,不挥发物含量,热变形温度,钢对C45混凝土正拉粘结强度,钢对钢T冲击剥离长度,钢对钢对接粘结抗拉强度,钢对钢拉伸抗剪强度,抗压强度,抗弯强度,伸长率,受拉弹性模量,抗拉强度，钢对钢拉伸抗剪强度平均值（-45±2℃）、30min,钢对钢拉伸抗剪强度平均值（60±2℃）、10min,热变形温度 | 组 | 1 | 按进货批作为检验批 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021
13 | 增大截面结构检测 | 结构检测，回弹7处600*7，保护层10处500*10，尺寸6处150*6 | 次 | 1 | 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB50550-2010
14 | 拉结筋植筋抗拔 | 拉结筋植筋抗拔 | 支 | 3 | 应取每一检验批锚固件数的0.1%且不少于3件进行检验。 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013
15 | 螺栓拉拔 | 螺栓 | 支 | 5 | 应取每一检验批锚固件数的0.1%且不少于5件进行检验。 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013
16 | 加固植筋抗拔 | 加固植筋抗拔 | 支 | 20 | 应取每一检验批锚固件数的3%且不少于5件进行检验。 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013
17 | 粘钢胶现场正拉粘结强度 | 粘钢胶正拉粘结强度 | 组 | 9 | 梁、柱类构件以同规格、同型号的构件为一检验批。每批构件随机抽取的受检构件应按该批构件总数的10％确定，但不得少于3根： 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB50550-2010
18 | 碳布现场正拉粘结强度 | 碳布正拉粘结强度 | 组 | 3 | 其中：梁、柱类构件以同规格、同型号的构件为一检验批。每批构件随机抽取的受检构件应按该批构件总数的10％确定，但不得少于3根： 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB50550-2010
19 | 涂料 | 施工性,涂膜外观,耐碱性（24h）,耐洗刷性,甲醛,VOC含量 | 组 | 1 | 室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每1000㎡应划分为一个检验批，不足500㎡也应划分为一个检验批；室内涂饰工程同类涂料涂饰的墙面每50间（大面积房间和走廊按涂饰面积30㎡为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批
20 | 腻子 | 施工性,干燥时间,初期干燥抗裂性,粘结强度（标准状态）,甲醛,VOC含量 | 组 | 1 | 以每15t同类产品为一批，不足15t亦按一批计。 《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010
21 | 聚合物水泥防水砂浆 | 柔韧性(横向变形能力),粘结强度,抗压强度 /抗折强度,抗渗压力[砂浆试件（7d＆28d，产品使用厚度＞5mm）],凝结时间 | 组 | 1 | 同一类别产品，每50t为一批，不足50t按一批计；《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011